# УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ -

средняя общеобразовательная школа № 24

Проект перспективного развития

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -

средняя общеобразовательная школа № 24

г. Екатеринбурга

на 2011-2015 г.г.

Екатеринбург

2011 г.

I. Введение

1.1 Актуальность проекта

- Развитие образования как одной из важнейших социокультурных сфер определяется Концепцией долгосрочного социально-экономического развития в РФ на период до 2020 г. (далее – Концепция), в основе которого лежит переход от массового образования к непрерывному индивидуализированному образованию, обеспечивающему формирование творческой социально-ответственной личности, способной к участию в инновационном преобразовании общества.

Стратегическая цель государственной политики в области общего образования закреплена в ряде директивных документах, разработанных на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития:

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»,

- План действий Правительства РФ по модернизации общего образования на 2011-2015 годы.

- Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области   («Наша новая     школа»)» на 2011-2015 годы

Стратегическая цель развития образования заключается в повышении доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина на основе модернизации институтов образования как инструмента социального развития, формирования механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей.

1.2 Основные направления развития общего образования, согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»:

1. Переход на новые образовательные стандарты.

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.

3. Совершенствование учительского корпуса.

4. Изменение школьной инфраструктуры.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

6. Расширение самостоятельности школ.

Результатом реализации стратегического проекта «Наша новая школа» должно стать:

-  создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования и успешную социализацию обучающихся, в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья;

-  создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;

- создание прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление, достоверность информации;

- создание прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню образования;

- создание механизмов участия потребителей и общественных институтов в контроле и оценке качества образования.

Период 2011-2015 г.г. занимает особое место в последовательном реформировании российской системы образования. Он должен закрепить результаты первого этапа реформирования, связанного со структурной и технологической модернизацией образования по обеспечению доступности качественного образования, и создать условия для реализации государственных гарантий права граждан на образование с учетом реформирования бюджетного сектора экономики, введения механизма стандартизации государственных (муниципальных) образовательных услуг, укрепления в целом инфраструктуры системы образования.

II. Краткая историческая справка и характеристика  контингента обучающихся.

МБОУ -  СОШ  № 24  расположена в старинном поселке на берегу озера Шарташ. Школа  была открыта  в 1913 году. В настоящее время  в старейшей на территории Кировского района школе обучается  233 учащихся из поселков Шарташ, Изоплит, Калиновский. Проезд на общественном транспорте: автобус 5, 10, 166, остановка «Проезжая». В связи с тем, что в школе обучается много детей из бывших союзных республик, воспитанники  расположенного на территории поселка Шарташ  ГОУ СО «ЦСПС и Д «Гнездышко», учащиеся других микрорайонов  отдаленных территорий  г. Екатеринбурга, в школе ведется большая работа по адаптации учащихся к новым условиям, изучение их способностей,  особенностей характера  и возможностей.

Родители учащихся -  сотрудники предприятия «Уралаэрогеодезия», рабочие частных фирм, работники близрасположенных торговых точек. В микрорайоне поселка Шарташ нет ни одного культурного центра, спортивного комплекса, клуба по месту жительства, поэтому именно МБОУ - СОШ № 24 взяла на себя  функции  культурно-образовательного центра  территории.

Численность  обучающихся:

- на конец  2010-2011 учебного года в школе – 233 учащихся.

Из них учащихся 1-4 классов – 89 , 5-9 классов – 124, 10 классов – 20.

Количество классов – 10.

Состав обучающихся:

- девочки-  41  % , мальчики- 59  % .

Детей,  проживающих  в районе учреждения – 85 % (п. Шарташ), проживающих в других территориях – 15 %(п. Изоплит, Калиновский).

III. Характеристика проблемы,

на решение которой направлен проект перспективного развития

МБОУ-СОШ № 24 на 2011-2015 годы.

В настоящее время в МБОУ-СОШ № 24 обеспечено стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки для её дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения   учащихся;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания подрастающего поколения;

3)  реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;

4) сформирован инновационный кадровый ресурс: количество  учителей первой квалификационной категории  - 70 %, высшей квалификационной категории  - 30 %;

5) усилилось внимание к воспитательной работе в системе общего образования школы. В полном объёме осуществлялись выплаты за классное руководство из специальной и стимулирующей частей фонда заработной оплаты труда;

6) получили дальнейшее развитие процессы информатизации в школе: имеется доступ к сети Интернет, в 3 раза сократилось количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер (с 35 человека в 2006 году до 8 человек в 2011 году).

Тем не менее, анализ состояния системы образования в МБОУ-СОШ № 24 позволяет выделить следующие проблемы:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательного учреждения требованиям, обязательным при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, установленных федеральными государственными образовательными стандартами (необходим капитальный ремонт всего здания  и обновление до соответствующего требованиям проекта «Наша новая школа» материально-технического оснащения учебного процесса);

2) недостаточность рынка образовательных услуг (перечень услуг дополнительного образования и школьного компонента учебного плана не соответствует требованиям родительской общественности);

3) отсутствие действенных механизмов продвижения инновационного опыта образовательного учреждения и, как следствие, невключённость части педагогического коллектива в процессы инновационного развития;

4) недостаточное использование современных образовательных технологий.

IV. Цели и задачи проекта.

Разрабатываемый проект является документом стратегического управления, направленным на реализацию приоритетных направлений развития системы образования МБОУ -  СОШ № 24

Цель проекта – создание единого образовательного пространства школы, способствующего интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности образовательных программ.

Задачи по достижению цели проекта:

1) Разработать и апробировать содержательный компонент образования, формируемый участниками образовательного процесса:

-    введение ФГОС начального и основного общего образования;

- расширение спектра образовательных услуг за счет реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ.

2) Разработать систему выявления и поддержки талантливых и одаренных детей через:

- разработку модели межведомственного взаимодействия с учреждениями социокультурной сферы;

- разработку модели организации внеурочной деятельности на основе интеграции общего и дополнительного образования;

- отработку современных образовательных технологии в учебно-воспитательном процессе.

3) Создать здоровьесберегающую и здоровьеукрепляющую среду в школе на основе:

- внедрение федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся;

- создание на базе школы  физкультурно-спортивного центра.

4) Разработать систему повышения профессиональной компетентности педагогических кадров школы через:

- отработку модульного принципа повышения квалификации с учетом потребностей развития школы и запросов отдельных категорий педагогических кадров;

- отработку повышения квалификации отдельных категорий педагогических кадров с использованием ДОТ.

5) Обновить инфраструктуру школы через:

- использование бюджетного финансирования;

-  взаимодействие с социальными партнерами школы: попечительским советом, Ассоциацией выпускников МБОУ-СОШ № 24.

6) Совершенствовать механизм самостоятельности и открытости школы на основе:

- функционирования культурно-образовательного центра на базе МБОУ-СОШ № 24 микрорайона п. Шарташ;

- функционирования  Интернет-сайта о деятельности школы.

V. План реализации проекта.

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. | Иванова Н.И., зам. директора по УВР | До января 2011 г. | Пополнение папки «Нормативно-правовые документы ФГОС второго поколения» |
| 1.2. | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. | Администрация школы, учителя школы | 2011-2015 г.г. | Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС |
| 1.3. | Педагогический совет: «Задачи введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителя, реализующего ФГОС второго поколения». | Иванова Н.И., зам. директора по УВР, учителя начальных классов | Апрель 2011г. | Повышение качества образования по основным общеобразовательным предметам |
| 1.4. | Повышение квалификации учителей по проблеме реализации ФГОС. | Иванова Н.И.-зам. директора по УВР | 2010 – 2012 г.г. | Увеличение доли учителей, подготовленных к внедрению ФГОС |
| 1.5. | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя директора по УВР, ВР, учителей начальных классов. | Юшков С.П., директор школы | Апрель-май 2011 г. | Должностные инструкции |
| 1.6. | Разработка и утверждение рабочих программ учителей начальной школы. | Иванова Н.И., зам. директора по УВР | Май-август 2011-2015 г.г. | Утвержденные рабочие программы |
| 1.7. | Подготовка и реализация основной образовательной программы НОО: - пояснительная записка; - учебный план; - модель внеурочной деятельности; - рабочие программы по отдельным предметам; - программа духовного-нравственного развития и воспитания личности обучающегося; - программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программой НОО. | Иванова Н.И., зам. директора по УВР Чернышева М.В., руководитель МО учителей начальных классов | 2011 – 2015 г.г. | Основная образовательная программа НОО |
| 1.8. | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС. | Иванова Н.И., зам. директора по УВР Смирнова В.В., библиотекарь | Февраль 2011-2015 г.г. | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |
| 1.9. | Работа по оборудованию учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной образовательной среды на базе учебного кабинета; - оборудование рабочего места учителя ПК; - обеспечение доступа учителям к образовательным ресурсам. | Юшков С.П., директор школы учителя школы | 2011-2015 г.г. | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.10. | Организация работы школы будущего первоклассника. | Юшков С.П., директор школы | Июнь 2011-2015 г.г. | Выравнивание стартовых возможностей для обучения |
| 2. Развитие системы поддержки одарённых детей |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование модели учета внеучебных достижений обучающихся школы. Работа по программе «Одаренные дети». | Администрация школы, педагогический коллектив | 2012-2015 г.г. | Выявление одаренных и талантливых школьников в различных областях науки, культуры и спорта. |
| 2.2. | Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей. | Администрация школы, учителя-предметники. | 2011-2015 г.г. | Успешная адаптация учащихся к школьной жизни на новой ступени обучения. |
| 2.3. | Использование профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов для развития интеллектуальных, познавательных и творческих способностей учащихся. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Увеличение количества учащихся, вовлеченных в научно-практическую, проектную деятельность, получающих качественные услуги дополнительного образования |
| 2.4. | Совершенствование системы работы в школе с портфолио учащегося. | Классные руководители | 2011-2015 г.г. | Поддержка и сопровождение одаренных детей. |
| 2.5. | Проведение предметных недель | Учителя-предметники | ежегодно | Повышение уровня эффективности учебной работы учащихся |
| 2.6. | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми. | Учителя-предметники | постоянно | Повышение уровня эффективности учебной работы учащихся |
| 2.7. | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одаренными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня. | Учителя-предметники | ежегодно | Повышение уровня эффективности учебной работы учащихся |
| 2.8. | Сотрудничество с МОУ ДОД Центром «Одаренность и технологии». | Иванова Н.И., зам. директора по УВР | ежегодно | Поддержка и сопровождение одаренных детей. |
| - Совершенствование учительского потенциала |  |  |  |  |
| 3.1 | Непрерывность и адресный подход к повышению квалификации работников школы. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Повышение мотивации профессионального роста педагогов; увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах. |
| 3.2 | Совершенствование механизмов для формирования мотивации непрерывного методического образования педагогических работников. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Повышение профессиональной и методической компетентности педагогов; рост числа педагогов, вовлеченных в научно-исследовательскую и экспериментальную работу. |
| 3.3 | Обеспечение успешной адаптации и закрепления молодых специалистов. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Отсутствие оттока молодых специалистов. |
| 3.4 | Организация систематической работы по выявлению, обобщению, распространению педагогического опыта, размещение материалов на школьном сайте. | Иванова Н.И., зам директора по УВР, системный администратор сайта | 2011-2015 г.г. | Профессиональный рост педагогов |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация материально-технической базы и учебно-методического сопровождения школы. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Увеличение числа учебных кабинетов, соответствующих техническим требованиям ФГОС |
| 4.2 | Развитие единой образовательной среды. | Администрация школы | 2013-2015 г.г. | Увеличение числа участников образовательного сообщества - пользователей Интернет-ресурсов |
| 4.3 | Оснащение рабочих мест учителей компьютерами. | Администрация школы | 2012-2015 г.г. | Увеличение доли уроков, интегрирующихся с учебным предметом «Информатика и ИКТ» |
| 4.4 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. | Администрация школы | 2012 г. | Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.5 | Создание электронного школьного документооборота. | Администрация школы | 2013 г. | Мобильность документооборота и прозрачность результатов деятельности |
| 4.6. | Обновление спортивного оборудования для школьников. | Администрация школы | 2012-2013 г.г. | Укрепление УМБ школы |
| 4.7. | Модернизация кабинетов: технологии, медицинского кабинета. | Администрация школы | 2012-2013 г.г. | Укрепление УМБ школы |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание единой персонифицированной базы общефизических и спортивных достижений школьника. | Администрация школы | 2013-2015 г.г. | Выявление физически одаренных школьников |
| 5.2. | Мониторинг физического развития и здоровья школьников. | Глазырин Е.Н., учитель физкультуры, | 2012 г. | Ранняя диагностика заболеваний, непрерывный мониторинг состояния здоровья учащихся |
| 5.3. | Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания школьников. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Повышение мотивации школьников к занятиям физической культурой, спортом, здоровому образу жизни |
| 5.4. | Медицинское обслуживание учащихся. | Школьный врач | ежегодно | Раннее прогнозирование результатов. Снижение заболеваемости, профилактика заболеваемости, обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе. |
| 5.5. | Организация работы спортивных секций. Организация и проведение Дней здоровья, школьных спортивных соревнований и праздников. | Порубенко Н.В., зам. директора по ВР Глазырин Е.Н., учитель физкультуры | ежегодно, по плану | Повышение количества учащихся, занимающихся физкультурой и спортом, формирование здорового образа жизни |
| 5.6. | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасности»; - «Формула здоровья»; - «Молодежь против курения, наркотиков» и т.д. | Классные руководители, Глазырин Е.Н., преподаватель ОБЖ | 2011-2015 г.г. | Сохранение жизни и здоровья учащихся, повышение информированности детей о необходимости соблюдения правил безопасности |
| 6. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |  |
| 6.1. | Соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности школы. | Юшков С.П., директор школы, Порубенко Н.В., зам. директора по ВР Рахманов С.А., председатель Ассоциации, Дмитриева Р.М., член Ассоциации | 2011-2015 г.г. | Повышение роли Попечительского совета школы и Ассоциации выпускников МБОУ-СОШ № 24 в расширении экономической самостоятельности и открытости деятельности школы |
| 6.2 | Развитие детского самоуправления | Порубенко Н.В., зам. директора по ВР | 2011-2015 г.г. | Рост числа учащихся, активно участвующих в общественной жизни школы |
| 6.3 | Внедрение новых финансово-экономических механизмов хозяйствования. | Юшков С.П., директор школы | 2012-2013 г.г. | Финансово-хозяйственная самостоятельность школы |
| 6.4 | Предоставление общественности ежегодного публичного отчета. | Администрация школы | 2011-2015 г.г. | Открытость школы |

- VI. Ресурсное обеспечение проекта перспективного развития

- МБОУ-СОШ № 24 на 2011 – 2015 годы.

| № п/п | Содержание | Имеющееся количество | Необходимые количественные или качественные изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Административные работники высшей квалификационной категории | 3 (100 %) | С мая 2011 г. весь административный состав школы проходит профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление в сфере образования » (УрФУ) |
| 2. | Педагогические работники с первой квалификационной категорией | 15 (62%) | 50 % |
| 3. | Педагогические работники с высшей квалификационной категорией | 9 (38 %) | 50 % |
| 4. | Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование | 20 (84 %) | 20 (84 %) |
| 5. | Педагогические работники, имеющие среднее специальное профессиональное педагогическое образование | 4 (16 %) | 4 (16 %) |
| 6. | Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации на 01.09.2011 г. | 22 (90 %) | 100 % |
| 7. | Педагогически работники, владеющие ИКТ | 22 (90 %) | 100 % |
| Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Специализированные кабинеты и лаборатории | 17 | Модернизация в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2. | Компьютерные кабинеты | 1 | 2 |
| 3. | Библиотека | 1 | Реконструкция в информационно-методический центр |
| 4. | Кабинет психолога | 1 | Модернизация в соответствии с требованиями ФГОС |
| 5. | Спортивный зал | 1 | Модернизация в соответствии с требованиями ФГОС |
| 6. | Корт | 1 | 1 |
| 7. | Стадион | 1 | Реконструкция полосы препятствий |
| 8. | Столовая | 1 (150 посадочных мест) | Косметический ремонт |
| 9. | Медицинский кабинет | 2 | Модернизация в соответствии с требованиями ФГОС |
| 10. | Изостудия | 1 | 1 |
| 11. | Музеи «Шарташ – наша малая родина» и «Боевой и трудовой славы жителей п. Шарташ» | 2 | 2 |
| 12. | Компьютеры | 28 | 38 |
| 13. | Принтеры | 14 | 19 |
| 14. | Проекторы | 5 | 15 |
| 15. | Телевизоры | 9 | 15 |
| 16. | Мультимедийная доска | 1 | 2 |
| 17. | Домашний кинотеатр | 1 | 1 |
| 18. | Музыкальный центр | 1 | 1 |
| 19. | DVD - плееры | 3 | 17 |
| 20. | Видеокамеры | 3 | 3 |
| 21. | Фотоаппарат | 2 | 3 |
| 22. | Профессиональное музыкальное оборудование | 1 | 1 |
| Спортивное оборудование |  |  |  |
| 23. | Лыжи | 28 пар | 78 пар |
| 24. | Лыжные ботинки | 56 | 156 |
| 25. | Мячи (баскетбольные, футбольные, волейбольные) | 14 | 50 |
| 26. | Маты гимнастические | 10 | 20 |
| 27. | Тренажер для ОФП | 1 | 1 |
| 28. | Шахматы, шашки | 10 | 30 |
| 29. | Теннисные столы | 2 | 4 |
| 30. | Обручи | 10 | 50 |
| 31. | Скакалки | 30 | 50 |
| 32. | Дартс | 3 | 5 |
| 33. | Тренажер для занятий скалолазанием | 1 | 1 |
| Научно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Учебники, учебные пособия, рабочие тетради, методические пособия. | 100 % обеспеченность в соответствии с образовательной программой | Ежегодное обновление в соответствии с ФГОС |
| 2. | Лабораторное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии. | в соответствии с образовательной программой | Ежегодное обновление в соответствии с ФГОС |
| 3. | Учебно-наглядные пособия (таблицы, атласы, карты) | Во всех учебных кабинетах в соответствии с образовательной программой | Ежегодное обновление в соответствии с ФГОС |

VII. Оценка результатов реализации проекта перспективного развития МБОУ-СОШ № 24 на 2011-2015 годы.

| - Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Рост численности школьников, обучающихся по ФГОС на ступени НОО, ООО, С (полного) ОО | 100 % (50 чел) | 100 % (100 чел) | 100 % (150 чел) | 100 % (200 чел) | 100 % (250 чел) |
| 2. | Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствие с ФГОС | 100 % (50 чел) | 100 % (100 чел) | 100 % (150 чел) | 100 % (200 чел) | 100 % (250 чел) |
| 3. | Рост численности педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
| 2. Развитие системы поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Рост количества учащихся, участвующих в муниципальных, региональных и дистанционных этапах всероссийских олимпиад школьников | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| 2. | Рост численности обучающихся в школе, занимающихся в очно-заочных и заочных (дистанционных) школах | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % |
| 3. | Рост численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования (не менее 3-х доступных предложений из разных сфер деятельности) | 60 % | 65 % | 70 % | 75 % | 80 % |
| 3. Совершенствование учительского потенциала |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Рост числа учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах | 10 % | 12 % | 15 % | 17 % | 19 % |
| 2. | Рост числа учителей, прошедших обучение по новым программам повышения квалификации | 15 % | 25% | 30 % | 35 % | 40 % |
| 3. | Рост численности учителей, повысивших квалификационную категорию | 15 % | 16 % | 17 % | 19 % | 20 % |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Улучшение условий в школе, способствующих обучению в соответствии с основными современными требованиями (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, нормативами, ФГОС и другими регламентирующими документами) | 11 % | 13 % | 15 % | 17 % | 19 % |
| 2. | Рост численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться современными медиатеками и библиотеками; имеющих доступ в Интернет | 25 % | 35 % | 45 % | 55 % | 65 % |
| 3. | Рост численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | 2 % | 7 % | 13 % | 18 % | 23 % |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Рост численности обучающихся, которым предоставлена возможность получать разнообразное качественное горячее питание | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Рост численности обучающихся, которым созданы современные условия для занятий физкультурой | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 60 % |
| 3. | Рост численности учащихся, стремящихся вести здоровый образ жизни | 45 % | 55 % | 65 % | 75 % | 85 % |
| 6. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Критерии | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Создание условий, обеспечивающих открытость и прозрачность образовательной и хозяйственной деятельности | 50 % | 60 % | 70 % | 80 % | 100 % |

- VIII. Ожидаемые  результаты после реализации проекта.

- Обновление содержания образования, успешное усвоение нового поколения образовательных стандартов.

- Обновление инфраструктуры школы до полного соответствия целям и задачам проекта, образование в школе  здоровьесберегающей  и  здоровьеукрепляющей среды.

- Повышение квалификации педагогического коллектива.

- Рост престижа и  востребованности школы.

- Усиление  конкурентных возможностей школы на рынке образовательных услуг в рамках муниципальной сети общеобразовательных учреждений.

IX. Способы производимых изменений.

- Финансовые вложения в модернизацию образовательного учреждения.

- Материальное и моральное стимулирование педагогического коллектива.

- Вовлечение родительской общественности, Попечительского совета, Ассоциации выпускников МБОУ-СОШ № 24.

- Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный процесс.

X. Система организации контроля за выполнением

перспективного плана развития

Цели:

- Обеспечить мониторинг реализации программы для своевременной корректировки, продвижения проектных идей;

- Обеспечить участников учебно-воспитательного процесса своевременной информацией о ходе реализации перспективного плана.

Риски реализации программы:

| Характеристика риска | Способ решения |
| --- | --- |
| Отсутствие финансовых средств на реализацию определённых задач плана | Корректировка плана |
| Большое количество учителей пенсионного и предпенсионного возраста | Кадровая переподготовка. Профессиональная ориентация учащихся на профессию «учитель». |
| Не отработан механизм оценки качества деятельности педагогов, существующий порождает неприятие отдельной части преподавателей | Разработка на школьном уровне системы мониторинговых процедур, стимулирование педагогического коллектива. |

Мероприятия по мониторингу:

- Согласование и утверждение перспективного проекта перспективного развития;

- Распределение  объектов мониторинга и обязанностей по контролю за реализацией проекта перспективного развития;

- Размещение  на сайте проекта перспективного развития;

- Ежегодный публичный отчёт на сайте школы;

- Проведение производственного совещания с периодичностью 1 раз в полугодие о ходе реализации проекта перспективного развития;

- Разработка системы поощрений за достижения в области реализации проекта перспективного развития.

XI. Разработчики и исполнители проекта

Разработчики:

- Юшков С.П., руководитель МБОУ-СОШ № 24.

- Иванова Н.И., заместитель руководителя.

- Порубенко Н.В., заместитель руководителя.

Исполнители:

Участники образовательного процесса: администрация ОУ, педагоги ОУ, учащиеся, родители; социальные партнеры школы.

# Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная указом Президента РФ от 04.02.2010 Пр-271.

План действий Правительства РФ по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р.